## Riesgos
Matriz de Asignación de Riesgos del Proyecto
Identificador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Probablidad | Impacto del Riesgo | Exposición del Riesgo | Responsable | Estrategia de Mitigacion | Estrategia de Contingencia | Fecha Estimada de Inicio | Fecha Estimada de Fin de Riesgo | R | A | S | C | I
R1 | Proyecto | Falta de conocimiento en lenguaje de programación movil | 0.8 | 4 | 3.2 | Administrador del proyecto y Recursos Humanos | Capacitación al personal. Motivar al personal para que sea autodidacta. Apoyo colaborativo en el equipo de trabajo | Reubiación de roles Contratación de empresas externas. Contratación de nuevas personas | 2018-05-15 | 2018-06-15
R2 | Producto | Disminución de calidad de la aplicación | 0.7 | 4 | 2.8 | Asegurador de calidad Diseñadores Programadores | Establecer correctamente los requerimientos al inicio del proyecto. Establecer y tener a tiempo los dieños de las interfaces. Capacitación al personal sobre estandares de calidad. | Contratar servicios de Empresas externas. Trabajar horas extras. Reasignar actividades y roles dentro de la empresa. Contratar un nuevo personal. | 2018-07-12 | 2018-08-09
R3 | Negocio | Competencia de otras empresas con mayor experiencia | 0.7 | 4 | 2.8 | Grente general Lideres del proyecto | Investigar las nuevas tendencias de diseño. Investigar y aplicar los nuevos lenguajes de programacion. Diseñar el producto en tiempo y forma con buena calidad. Ampliar el marketing de la empresa. | Disminuir los costos del producto. Ofrecer servicios adicionales. Desarrollar las aplicaciones con las nuevas tendencias de diseño y funcionamiento | 2018-07-12 | 2018-08-09
R4 | Proyecto | Mala estimación de tiempos | 0.8 | 3 | 2.4 | Líder de proyecto | Trazar un ruta critica y darle seguimiento. Monitorear el cumplimiento de los tiempos en cada una de las actividades. Aplicar alguna fórmula para tener tiempo de holgura . | Analizar el cronograma del tiempo. Trabajar horas extras. Asignar más personal al proyecto. Hacer una nueva ruta crítica. | 2018-05-15 | 2018-06-05
R5 | Proyecto | Falta de toma de decisiones por subordinados | 0.55 | 3 | 1.65 | Administrador del proyecto | Delegar responsabilidades a los subordinados. Fomentar la comunicación asertiva entre todos los miembros. Impartir un taller sobre toma de decisiones. | Monitorear los problemas que se presentan a diario. Definir un canal para situaciones de emergencia como por ejemplo asiganar una extencion para llamadas telefónicas. Rotación de Personal. Realizar juntas semanalmente | 2018-05-15 | 2018-08-09
R6 | Proyecto | Actualización de Requerimientos | 0.8 | 2 | 1.6 | Líder del Proyecto Programador | Llevar un control de las modificaciones o cambios que se realizan a lo largo del proyecto. Monitorear que las modificaciones establecidas se cumplan. Revisar y actualizar el Project Chárter. Establecer reuniones con el cliente para aprobación de requerimientos. | Reasignar actividades a cada uno de los roles. Reasignar roles. Realizar reuniones para comunicar los cambios en los requerimientos. Realizar juntas con el cliente para entregar avances de los requerimientos. | 2018-07-26 | 2018-08-09
R7 | Negocio | Integrante clave del equipo deja de laborar en la empresa | 0.4 | 4 | 1.6 | Gerente general Administrador del proyecto | Ofrecer capacitaciones de programación a cada uno de los miembros. Motivar al personal a que sea autodidacta y se actualice en las tecnologías nuevas. Implementacion de bonos por puntualidad de entregas de requerimientos. | Reasignar lideres del proyecto. Ofrecer un aumento de salario para que el miembro no abandonde el desarrollo del proyecto. | 2018-05-15 | 2018-08-09
R8 | Proyecto | Sobre pasar el presupuesto del proyecto | 0.5 | 3 | 1.5 | Lider de proyecto | Analizar correctamente los Recursos tecnológicos, humanos y económicos. Monitorear el presupuesto estimado. | Cancelar el proyecto. Solicitar un prestamo. Solicitar financiamientos. Recorte de personal. | 2018-07-19 | 2018-08-09
R9 | Proyecto | Falta de comunicación entre las diferentes areas de trabajo | 0.7 | 2 | 1.4 | Administrador del proyecto Lideres de cada area | Definir un método por el cuál se van a comunicar los integrantes. Analizar el calendario de eventos. Establecer nuevos metodos de comunicación. Monitorear fechas de entrega de cada requerimiento. | Establecer fechas periódicas para reuniones presenciales. Definir un método de comunicación para todos los miembros. Establecer reuniones semanales con los líderes de cada área. | 2018-05-15 | 2018-08-09
R10 | Producto | Retraso en la entrega de los requerimienos del sprint 2 y 3 | 0.6 | 2 | 1.2 | Programador | Monitorear y controlar la realización de actividades. Establecer mediante un documento los compromisos de cada integrante. Establecer los reglamentos y políticas sobe las entregas de los requerimientos. | Aplicar el reglamento de acuerdo a las políticas. Trabajar horas extras. Reasignación de roles. Reasiganación de actividades. Contratación de nuevo personal. | 2018-07-05 | 2018-08-16
R11 | Negocio | Mala asignación de las actividades a cada uno de los diferentes roles que conforman la empresa. | 0.5 | 2 | 1 | Lider del proyecto | Analizar de las habilidades de cada persona que conforma el proyecto. Establecer las diferentes actividades que se deben desempeñar en cada uno de los roles. | Establecer nuevamente las actividades. Realizar reuniones con todos los integrantes del equipo. Diagnosticar nuevamente las habilidades de cada uno de los roles. | 2018-05-08 | 2018-05-22
R12 | Proyecto | Los requerimientos del proyecto no esten bien especificados. | 0.4 | 2 | 0.8 | Analista | Excelente comunicación con el cliente. Llevar un control de cada uno de los requerimientos. Elaborar una carta de acuerdo para establecer los requeriemiento. Realizar reuniones con el cliente para ferificar requerimientos. | Realizar reuniones con el cliente para verificar requerimientos. Reubicación de analista. | 2018-05-09 | 2018-05-23
R13 | Proyecto | Cambios en el alcance del proyecto | 0.4 | 2 | 0.8 | Analista | Confirmar con el cliente que esten bien establecidos los requerimientos para el proyecto. Verificar con el cliente los requerimientos y el alcance del proyecto. | Trabajar y pagar horas extras al personal. Aumento en el costo del proyecto. Realizar reunion con el cliente. Contratación de nuevo personal. Comunicar y asignar las nuevas actividades a los integrantes del equipo. | 2018-05-15 | 2018-05-29
R14 | Proyecto | No se cuenta con personal suficiente para la elaboración de dicho proyecto. | 0.5 | 1 | 0.5 | Líder del proyecto | Diagnosticar las habilidades de los recursos humanos. Analizar la magnitud del proyecto. Identificar el numero de requerimientos. Analizar la complejidad de cada requeriemiento. | Reasignación del personal. Trabajar horas extras. Asignar las nuevas tareas a los miembros del equipo. Cancelar el proyecto. | 2018-05-08 | 2018-05-15
R15 | Proyecto | Rotación de personal interno | 0.5 | 1 | 0.5 | Líder del proyecto | Realizar un examen para identificar las habilidades de cada integrante. Asignar las actividades correctas a los diferentes roles. Establecer y asignar el rol que le corresponde a cada uno de los integrantes. | Analizar las habilidades de cada integrante. Reasignación de personal. | 2018-05-15 | 2018-08-09
R16 | Negocio | Falla en algunos recursos tecnológicos | 0.2 | 1 | 0.2 | Líder de proyecto | Realizar mantenimiento preventivo de equipo. Levar un monitoreo y control de fallas. Tener respaldos de la información. Realizar las actualizaciones necesarias. Tener equipos de repuesto. | Adquirir nuevos recursos tecnológicos. Hacer contratación de arrendamiento. Buscar algún equipo disponible. | 2018-05-15 | 2018-08-09
R17 | Negocio | Incendio en las intalaciones | 0.1 | 1 | 0.1 | Lider de proyecto | Contratar algún seguro contra daños. Tener un equipo de personal capacitado contra incendios. Comprar extintores y dispersores. | Buscar algún local disponible. Buscar alguna empresa que rente equipo de cómputo. | 2018-05-15 | 2018-08-09
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | Detectabilidad
[6 empty] | Muy Probable (76% - 100%) | Critico | Después del impacto
[6 empty] | Probable (51% - 75%) | Severo | En el momento que ocurrió
[6 empty] | Algo Probable (26% - 50%) | Moderado | Antes de que ocurra
[6 empty] | Muy Poco Probable (0% - 25%) | Mínimo | El proyecto ya está avanzado (antes de que ocurra)
Note on B4: Identificador de riesgo asignado
Note on C4: Tipo: Proyecto, Producto o Negocio.
Note on D4: Describe la descripción del riesgo
Note on E4: Probablidad del riesgo
Note on F4: Tiempo de retraso que ocasionaría el riesgo si ocurriera
Note on G4: Exposición del riesgo = Impacto x Probabilidad Si existe el 25 % de probabilidad de que el proyecto se retrase 4 semanas, entonces la exposición del riesgo es de 1 (4 sem x .25)
Note on H4: El responsable de resolverlo
Note on I4: Describe qué se está haciendo actualmente en el proyecto para reducir el impacto
Note on J4: Describe cuál es el curso de acción si el riesgo se materializa (es decir, si el riesgo produce perdidas monetarias), como una solucion alternativa
Note on K4: Fecha en la que se detectó el riesgo
Note on L4: Fecha en la que se estima, termine el riesgo